**Дорожная карта**

**первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" МБОУ СОШ №5 г.Беслана**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки |
| 1 | Утверждение Положения о деятельности Центра | сентябрь 2020 |
| 2 | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | сентябрь 2020 |
| 3 |  Повышение квалификации (проф.мастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ":1. Анализ кадрового состава Центров2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | август-сентябрь 2020 |
| 4 | Косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем "Точка роста" | август 2020 |
| 5 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | сентябрь 2020 |
| 6 | Лицензирование образовательной деятельности Центра  | сентябрь -ноябрь 2020 |
| 7 | Открытие Центра в единый день открытий | Сентябрь 2020 |